## DATI
Progetto | Attivita | Data Inizio | Data Fine | Stato | Assegnato A | Costo | Budget
Configurazione Web ACME | Identificare i requisiti del server | 2021-09-21 | 2021-10-16 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 200
Manutenzione dei sistemi di supporto | Aggiornamenti del software HR | 965212 | 965223 | In Attesa | Luigi Bianchi | 8000 | 7000
Manutenzione dei sistemi di supporto | Applicare gli aggiornamenti del sistema di fatturazione | 875704 | 875794 | In Attesa | Andrea Verdi | 9500 | 7000
Configurazione Web ACME | Determinare le configurazioni dei listener Web | 2021-11-03 | 2021-09-17 | Chiuso | Carla Neri | 100 | 100
Configurazione Web ACME | Specificare gli schemi di autenticazione di sicurezza | 932342 | 932362 | Chiuso | Mario Rossi | 200 | 300
Configurazione Web ACME | Selezionare i server per lo sviluppo, il test, la produzione | 2021-10-09 | 2021-09-19 | Chiuso | Carla Neri | 200 | 600
Integrazione e-mail | Piano completo | 2021-07-17 | 2021-07-29 | Chiuso | Francesca Giara | 3000 | 1500
Configurazione Web ACME | Configurare il provisioning dell'area di lavoro | 965210 | 965223 | Chiuso | Mario Rossi | 200 | 100
Configurazione Web ACME | Creare un'area di lavoro pilota | 2021-09-15 | 2021-09-25 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 100
Configurazione Web ACME | Eseguire l'installazione | 2021-07-15 | 2021-07-13 | Chiuso | Carla Neri | 100 | 100
Bug Tracker | Implementare un software di tracciamento dei bug | 920263 | 920275 | Chiuso | Luigia Scuri | 100 | 100
Bug Tracker | Esaminare gli strumenti di test automatizzati | 887027 | 887047 | In Attesa | Luigia Scuri | 2750 | 1500
Formazione sviluppatori | Pubblicare gli standard di sviluppo | 909323 | 909388 | In Attesa | Mario Rossi | 1000 | 2000
Formazione sviluppatori | Pubblicare link a corsi di autoapprendita | 2021-07-19 | 2021-07-25 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 100
Formazione sviluppatori | Creare un'area di lavoro formazione | 942566 | 942617 | Chiuso | Carla Neri | 500 | 700
Caricamento applicazioni pacchetto | Identificare le soluzioni puntuali necessarie | 897983 | 898034 | Chiuso | Mario Rossi | 200 | 300
Monitoraggio dei progetti software | Condurre la riunione di avvio del progetto | 2021-08-06 | 2021-07-18 | Chiuso | Luigi Bianchi | 100 | 100
Conversione del server client | Identificare le applicazioni server client pilota | 854531 | 854551 | Chiuso | Antonio Sasso | 200 | 200
Sito Web pubblico | Determinare il server host | 931597 | 931629 | Chiuso | Rina Pietra | 200 | 200
Caricamento applicazioni pacchetto | Installazione in fase di sviluppo | 2021-08-28 | 2021-08-28 | Chiuso | Mario Rossi | 100 | 100
Sito Web pubblico | Controllare le licenze software | 2021-08-24 | 2021-08-29 | Chiuso | Sandra Legni | 100 | 100
Conversione del server client | Eseguire la migrazione del server client pilota al Web | 876451 | 876526 | Chiuso | Antonio Sasso | 400 | 500
Caricamento applicazioni pacchetto | Personalizza le soluzioni | 2021-08-20 | 2021-08-14 | Aperto | Mario Rossi | 1500 | 4000
Monitoraggio dei progetti software | Inserisci i dati di base (progetti, milestone, ecc.) | 942969 | 942983 | Chiuso | Sandra Legni | 200 | 200
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Identificare le applicazioni pilota | 2021-09-04 | 2021-08-29 | Chiuso | Francesca Giara | 300 | 500
Sito Web pubblico | Acquistare licenze software aggiuntive, se necessario | 2021-09-15 | 2021-09-19 | In Attesa | Simone Blocchi | 300 | 1000
Integrazione e-mail | Controllare le licenze software | 908958 | 909022 | Chiuso | Francesca Giara | 200 | 200
Monitoraggio dei progetti software | Caricare le attività e i miglioramenti correnti | 854167 | 854185 | Chiuso | Sandra Legni | 400 | 500
Integrazione e-mail | Ottieni RFP per il nuovo server | 2021-08-21 | 2021-08-26 | Aperto | Francesca Giara | 2000 | 1000
Monitoraggio dei progetti software | Personalizza il software dei progetti software | 898004 | 898034 | Aperto | Sandra Legni | 600 | 1000
Conversione foglio di calcolo | Raccogli fogli di calcolo mission-critical | 876120 | 876160 | Aperto | Luigi Bianchi | 2500 | 4000
Conversione foglio di calcolo | Bloccare i fogli di calcolo | 2021-08-04 | 2021-08-28 | Aperto | Luigi Bianchi | 1000 | 800
Conversione foglio di calcolo | Creare applicazioni Web da fogli di calcolo | 2021-10-16 | 2021-08-31 | Aperto | Luigi Bianchi | 10000 | 6000
Bug Tracker | Procedure di garanzia della qualità dei documenti | 908955 | 909022 | Aperto | Luigia Scuri | 3500 | 4000
Conversione foglio di calcolo | Inviare collegamenti ai precedenti proprietari di fogli di calcolo | 2021-11-25 | 2021-09-30 | Aperto | Luigi Bianchi | 1000 | 1500
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Eseguire la migrazione di applicazioni pilota al Web | 2021-10-24 | 2021-08-24 | Chiuso | Francesca Giara | 500 | 500
Sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti | Questionario completo | 2021-08-14 | 2021-08-15 | In Attesa | Stefano Valori | 1200 | 800
Forum di discussione | Identificare i proprietari | 2021-09-24 | 2021-08-20 | Chiuso | Luciano Gigli | 250 | 300
Manutenzione dei sistemi di supporto | Organizzare la copertura delle vacanze | 965572 | 965589 | Aperto | Simone Blocchi | 300 | 500
Conversione del server client | Revisione post-migrazione | 2021-08-26 | 2021-08-29 | Chiuso | Luigi Bianchi | 100 | 100
Conversione del server client | Pianificare la pianificazione della migrazione | 2021-09-18 | 2021-09-16 | Chiuso | Luigi Bianchi | 100 | 100
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Revisione post-migrazione | 2021-09-29 | 2021-09-13 | Chiuso | Francesca Giara | 100 | 100
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Pianificare la pianificazione della migrazione | 898731 | 898767 | Chiuso | Francesca Giara | 600 | 200
Conversione del server client | Eseguire la migrazione delle app del server client | 875725 | 875794 | Aperto | Luigi Bianchi | 300 | 12000
Forum di discussione | Installare l'applicazione Web sul server di produzione | 2021-08-24 | 2021-08-31 | Chiuso | Luciano Gigli | 100 | 100
Caricamento applicazioni pacchetto | Implementare in produzione | 2021-08-31 | 2021-07-17 | Aperto | Mario Rossi | 200 | 1500
Forum di discussione | Monitorare la partecipazione | 2021-07-19 | 2021-07-20 | Aperto | Luciano Gigli | 450 | 500
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Eseguire la migrazione delle applicazioni desktop | 920335 | 920275 | Aperto | Francesca Giara | 1000 | 8000
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Formazione per gli utenti finali | 942553 | 942617 | Aperto | Mario Rossi | 0 | 2000
Manutenzione dei sistemi di supporto | Scopri il nuovo software di protezione antivirus | 2021-09-17 | 2021-09-18 | Aperto | Luigi Bianchi | 1700 | 1500
Eseguire la migrazione dell'applicazione desktop | Test di accettazione dell'utente | 854570 | 854551 | Aperto | Francesca Giara | 1500 | 6000
Eseguire la migrazione da server legacy | Ottenere le credenziali | 2021-07-17 | 2021-07-22 | In Sospeso | Carla Neri | 0 | 500
Eseguire la migrazione da server legacy | Creare una nuova connessione al database | 2021-09-22 | 2021-07-30 | In Sospeso | Antonio Sasso | 0 | 100
Eseguire la migrazione da server legacy | Identificare i punti di integrazione | 843248 | 843198 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 2000
Sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti | Revisione con legale | 2021-10-18 | 2021-09-16 | In Attesa | Stefano Valori | 200 | 400
Sito Web pubblico | Sviluppare pagine web | 2021-08-04 | 2021-08-29 | In Attesa | Rina Pietra | 800 | 2000
Caricamento applicazioni pacchetto | Forma sviluppatori / utenti | 2021-09-14 | 2021-09-17 | In Sospeso | Mario Rossi | 0 | 8000
Integrazione e-mail | Acquista il server di backup | 2021-07-15 | 2021-07-29 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 3000
Sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti | Pianificare la pianificazione dell'implementazione | 2021-08-17 | 2021-08-29 | In Attesa | Stefano Valori | 0 | 750
Eseguire la migrazione da server legacy | Utilizzo dei dati carto mappa | 909684 | 909754 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 8000
Bug Tracker | Formare gli sviluppatori sul monitoraggio dei bug | 2021-10-01 | 2021-07-28 | In Attesa | Luigia Scuri | 0 | 2000
Bug Tracker | Misurare l'efficacia del QA migliorato | 2021-09-15 | 2021-09-17 | In Sospeso | Luigia Scuri | 0 | 1500
Eseguire la migrazione da server legacy | Rimuovere le autorizzazioni di SQL Server | 875720 | 875794 | In Sospeso | Simone Blocchi | 0 | 500
Conversione del server client | Testare le applicazioni migrate | 2021-10-16 | 2021-08-22 | In Sospeso | Antonia Streni | 0 | 6000
Eseguire la migrazione da server legacy | Convertire i processi | 2021-10-01 | 2021-07-27 | In Sospeso | Luigi Bianchi | 0 | 3000
Eseguire la migrazione da server legacy | Implementare l'integrazione utilizzando Oracle | 864755 | 864806 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 1500
Conversione del server client | Test di accettazione dell'utente | 2021-09-07 | 2021-08-19 | In Sospeso | Antonia Streni | 0 | 2500
Sito Web pubblico | Pianificare la pianificazione dell'implementazione | 2021-11-03 | 2021-09-15 | In Attesa | Sandra Legni | 0 | 100
Eseguire la migrazione da server legacy | Eseguire la migrazione delle strutture delle tabelle | 2021-08-22 | 2021-08-20 | In Sospeso | Mario Rossi | 0 | 2500
Eseguire la migrazione da server legacy | Importare dati | 876090 | 876160 | In Sospeso | Mario Rossi | 0 | 1000
Eseguire la migrazione da server legacy | Notifica agli utenti | 898004 | 898034 | In Sospeso | Francesca Giara | 0 | 200
Conversione del server client | Formazione per gli utenti finali | 2021-09-25 | 2021-09-23 | In Sospeso | Luigia Scuri | 0 | 2500
Conversione del server client | Implementazione delle app server clent migrate sul Web | 2021-09-27 | 2021-09-24 | In Sospeso | Luigi Bianchi | 0 | 500